
昆明市淤泥河水质净化厂进水泵房旁雨水主管塌陷坑塘抢修项目询价比选公告

项目概况
1.1 比选项目名称：昆明市淤泥河水质净化厂进水泵房旁雨水主管塌陷坑塘抢修项目。

1.2 比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3 项目周期：30天。    

1.4 项目内容：厂区进水泵房旁绿化带有大面积塌陷情况，表层已形成一个直径大约1.5-2米左右坑洞，靠近厂区路面路基下方已有空洞，导致地磅与绿化带之间部分路面整体下沉，存在路面塌陷风险。一旦路面大面积塌陷后会造成下方进水管堵塞，部分雨水及曝气沉砂池放空水无法正常回流至进水泵房。对地磅也有可能造成损坏，导致出厂污泥无法称重。急需对绿化带进行开挖，制定修复方案，修复破损波纹管，对受损地面进行评估加固，对塌陷处进行土方回填，补种绿化树木。
1.5 预算金额：采购预算（含税）不高于15万元。

1.6 项目地点：昆明市淤泥河水质净化厂区域内。

1.7 采购清单及技术要求

昆明市淤泥河水质净化厂进水泵房旁雨水主管塌陷坑塘抢修项目清单详见下表。技术要求：需满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）及《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）要求。

	项目明细
	规格型号/部件参数
	单位
	数量
	备注

	原有路面破除
	沥青路面及30公分水稳层（长7米*宽15米）
	米²
	105
	因部分路面存在下沉；

	拉森钢板桩
	桩长9米；400型
	米
	14
	

	土方开挖
	基槽内：长7米*宽5米*深4.6米
	米³
	161
	

	基槽抽排水
	
	项
	1
	

	管道基础换填处理
	长7米*宽5米*深0.5米
	米³
	17.5
	毛块石

	螺旋钢管（DN800)
	壁厚10mm
	米
	7
	管材内外防腐（管道内防腐：采用IPN8710型无毒防腐涂料，二底（IPN8710-1）二面（IPN8710-3）；外防腐：采用环氧煤沥青涂料，二布四油；

	管道包砂（DN800)
	长度7米
	米³
	20
	

	雨水篦子排水管恢复（DN100)
	PE管
	米
	3
	

	土方回填
	基槽内：长7米*宽5米*深3.6米
	米³
	126
	

	建筑垃圾及余土外运
	
	项
	1
	

	雨水篦子恢复
	水泥预制300*500*60
	个
	1
	

	路缘石恢复
	水泥预制300*500*100
	米
	15
	

	流水石恢复
	水泥预制300*500*100
	米
	15
	

	路面水稳层恢复
	30公分水稳层（长7米*宽15米）
	米²
	105
	

	沥青路面恢复
	长7米*宽15米
	米²
	105
	

	绿化移栽（乔木）
	胸径20公分
	棵
	1
	


资格要求

2.1 必须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立的法人资格。

2.2 业绩要求：竞标人2023年至今承担过不少于2项及以上类似业绩；类似业绩指建设工程施工或地面工程施工类业绩。

2.3 资质要求：建筑工程施工总承包或地基基础工程专业承包资质及安全生产许可证。
2.4 参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图），且近三年未发生一般及以上工程质量安全责任事故。
3. 质量要求

3.1需满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）及《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）要求。

3.2达到国家相关标准、规范要求，并验收合格，质量保证期一年。

4. 报价要求

4.1 询价申请人的报价包含施工设备、税金、保险、人工、机械、材料、包装、配合验收、技术服务、质量保障等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、施工验收合格前的风险及费用等。

4.2 本项目不组织现场踏勘，有需求可自行前往。
报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式两份，且按要求在需要盖的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件应密封。
报价文件的组成

报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年9月24日至2026年9月30日工作日期间，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司安全与环境保护管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
评标办法
8.1 评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2 我单位以综合评分（商务部分分值为40分，技术部分分值为60分）按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

评分总计100分。具体评分标准如下：

	条款号
	评审因素
	评审标准
	

	资格评审标准
	营业执照
	符合招标文件的规定
	

	
	资质要求
	符合招标文件的规定
	

	
	类似业绩
	符合招标文件的规定
	

	
	信誉要求
	符合招标文件的规定
	

	条款号
	评审因素
	评审标准
	分值

	技术部分评分标准
	服务方案
	施工组织与进度中组织架构清晰，流程完整，进度节点明确，充分考虑厂区生产运营避让。各专项（土方回填、路面恢复、管线保护）方案思路清晰、内容完整，操作性强得15-20分。

施工组织与进度中组织架构及流程，各专项方案思路、内容，可操作性一般的的得9-14分

基本完整，针对性弱等得3-8分。

未提供或与本项目无关得0-2分
	20分

	
	质量保证措施
	（1）质量方针、目标明确，质量保证体系健全，组织机构、岗位职责清晰；质量目标分解到土方回填、基层、面层、绿化带恢复各工序；有质量检查、考核、例会制度，针对性强，得13-20分
（2）有较健全的质量管理体系和目标分解，制度基本完整，但部分工序目标不够细化，得8-12分
（3）有基本质量管理体系，但目标分解不细，制度执行性、针对性不足，得3-7分
（4）未提供质量管理体系，或内容与本项目无关，得0-2分

	20分

	
	安全及应急管理
	安全体系健全，制度完善，目标具体，全员责任制明确，组织机构完整。应急机构、职责、预案完整，覆盖塌陷扩大、管线破损、人员伤害、暴雨等场景，响应流程和时限明确，物资储备充足，有演练计划的得10-15分。

安全有基本体系和制度。应急有基本组织和预案，能覆盖主要风险得5-9分。
安全体系内容基本完整但不健全，预案简单，覆盖不足的得2-4分。
安全体系和应急方案未提供或提供无关内容的得0-1分。
	15分

	
	类似业绩
	投标人满足资格审查的得基本分2分，2023年1月1日至今每承担过1项建筑物、构筑物、配电室、电气防雷检测方面业绩得1分，分数加满为止。

注：业绩证明材料为合同协议书（如无证明资料、不能体现项目类型的不予认可）
	5分

	商务部分评分标准
	商务部分评审
	以通过初审后的所有有效供应商的最终不含税报价的平均价(若有效投标人在5家及以上去掉一个最高报价及一个最低报价后的平均价)作为评审基准价，最终报价等于评审基准价的得满分40分，最终报价相对于评审基准价每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分，扣完为止。（计算结果四舍五入保留小数点后两位）
	40分


评审小组按供应商最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。若出现最终得分并列时，技术部分评审得分高的优先推荐为第一成交候选人，若技术部分得分也相同，则由评审小组成员投票推选出第一成交候选人。

经评审小组评审,认为所有响应文件都有不符合招标文件要求或者形不成竞争时,可以否决所有谈判，所有谈判被否决后,采购人应当依法重新招标。如实质性响应招标文件的供应商不足3家时，评审小组认为其仍可以满足采购要求具有竞争性，由评审小组对各响应文件进行综合评议推荐成交候选人。
监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司纪检监察室。

发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

签约、履约

11.1 中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

11.2 收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

11.3 合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

12. 报价文件的递交

如有单位确认参与，请在接到本询价函后2026年10月9日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂201室安全与环境保护管理部）。
联系方式

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内

联系人：吕娅萍
联系电话：13529230482
昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年9月23日



